## Blad1
1 | 2 | 3 |  |  |  | StoryNr | Beschrijving | Story points | Effectieve duur | Wie? | Klaar |  | ExtraNr | Beschrijving | Story points | Effectieve duur | Wie? | Klaar
Als user wil ik de paarden kunnen zien zodat ik kan zien wie dat er wint | Als gebruiker wil ik mijn mogelijke winst zien tijdens het kiezen zodat ik een beter keuze kan maken | Als gebruiker wil ik thema van het venster kunnen veranderen zodat mijn ogen kunnen gespaard blijven |  |  |  | 1 | Genral User Interface maken | 2 | 1.5 | Sepp | Ja |  | 1 | Assets paarden maken | 2 | 3 | Sepp | Ja
Als user wil ik de gemiddelde snelheid van de paarden zien zodat ik beter kan kiezen | Als gebruiker wil ik het aantal geld dat ik heb verloren zien zodat ik tijdig kan stoppen | Als gebruiker wil ik een bericht krijgen na een tijdje zodat ik tijdig stop |  |  |  | 2 | geld storten | 0.5 | 0.25 | Kieron | Ja |  | 2 | Asset geselecteerd paard maken | 0.5 | 0.25 | Kieron | Ja
Als gebruiker wil ik mijn geld kunnen storten zodat ik kan gokken | Als gebruiker wil ik het karakter van het paard zie zodat ik een betere keuze kan maken | Als admin wil ik paarden kunnen toevoegen en weghalen uit de stallen |  |  |  | 3 | geld afhalen | 0.25 | 0.25 | Kieron | Ja
Als gebruiker wil ik mijn geld kunnen afhalen zodat ik mijn winst kan afhalen | Als gebruiker wil ik een paar races kunnen zien gebeuren zonder dat ik geld moet uitgeven zodat ik een betere keuze kan maken | Als user wil ik een verschil tussen paarden kunnen hebben zodat er variatie is |  |  |  | 4 | kunnen gokken op een paard | 1 | 0.5 | Kieron | Ja |  |  | Totaal: | 2.5 | 3.25
Als gebruiker wil ik alle mogelijke opties zien zodat ik weet op welke paarden ik kan gokken | Als user wil ik mijn transacties kunnen zien zodat ik weet hoeveel winst/verlies ik heb | Als admin wil ik de grond van de track aanpassen |  |  |  | 5 | alle mogelijke paarden zien | 0.5 | 0.5 | Sepp | Ja
Als user wil ik de mogelijke winst zien zodatik erop kan voorbereiden | Als user wil ik tijdens de race zien welk paard er aan het winnen is | Als user wil ik een limiet per dag om geld uit te geven |  |  |  | 6 | paarden doen bewegen wanneer men gokt | 0.5 | 0.5 | Sepp | Ja
Als gebruiker wil ik kunne kiezen op welk paard ik mijn geld zet | Als gebruiker wil ik mijn gekozen paard angeduid zien zodat ik weet of ik win of niet | Als user wil ik een overzicht van enkele vorige races |  |  |  | 7 | De paarden correct doen finishen | 2 | 3 | Kieron | Ja
Als gebruiker wil ik als mijn gekozen paard wint dat ik mijn winst krijg |  | Als gebruiker wil ik wil ik een grafiek van mijn winsten en verliezen kunnen zien |  |  |  | 8 | De winnaar correct laten bepalen | 1 | 0.5 | Kieron | Ja
[6 empty] | 9 | winst krijgen indien gewonnen | 1 | 0.5 | Kieron | Ja
1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 10 | verschil tussen paarden | 3 | 5 | Sepp | Ja
Als user wil ik de paarden kunnen zien zodat ik kan zien wie dat er wint | Als user wil ik de gemiddelde snelheid van de paarden zien zodat ik beter kan kiezen | Als gebruiker wil ik het karakter van het paard zie zodat ik een betere keuze kan maken | Als gebruiker wil ik mijn mogelijke winst zien tijdens het kiezen zodat ik een beter keuze kan maken | Als user wil ik een verschil tussen paarden kunnen hebben zodat er variatie is | Als gebruiker wil ik thema van het venster kunnen veranderen zodat mijn ogen kunnen gespaard blijven | 11 | winst zien bij selectie paard | 0.25 | 0.25 | Rein | Ja
Als gebruiker wil ik alle mogelijke opties zien zodat ik weet op welke paarden ik kan gokken | Als user wil ik de mogelijke winst zien zodatik erop kan voorbereiden | Als user wil ik tijdens de race zien welk paard er aan het winnen is | Als gebruiker wil ik het aantal geld dat ik heb verloren zien zodat ik tijdig kan stoppen | Als user wil ik een limiet per dag om geld uit te geven | Als gebruiker wil ik een bericht krijgen na een tijdje zodat ik tijdig stop | 12 | gemiddelde snelheid paarden finalizen | 1 | 1 | Kieron | Ja
Als gebruiker wil ik mijn geld kunnen storten zodat ik kan gokken | Als gebruiker wil ik als mijn gekozen paard wint dat ik mijn winst krijg | Als gebruiker wil ik mijn gekozen paard angeduid zien zodat ik weet of ik win of niet | Als gebruiker wil ik een paar races kunnen zien gebeuren zonder dat ik geld moet uitgeven zodat ik een betere keuze kan maken | Als user wil ik een overzicht van enkele vorige races | Als admin wil ik paarden kunnen toevoegen en weghalen uit de stallen | 13 | 1e plaats weten tijdens de race | 2 | 1 | Sepp | Ja
Als gebruiker wil ik mijn geld kunnen afhalen zodat ik mijn winst kan afhalen |  |  | Als user wil ik mijn transacties kunnen zien zodat ik weet hoeveel winst/verlies ik heb |  | Als admin wil ik de grond van de track aanpassen | 14 | aanduiden geselecteerd paard | 0.5 | 0.5 | Kieron | Ja
Als gebruiker wil ik kunne kiezen op welk paard ik mijn geld zet |  |  |  |  | Als gebruiker wil ik wil ik een grafiek van mijn winsten en verliezen kunnen zien | 15 | beschrijvingen karakter paard | 0.25 | 0.25 | Sepp | Ja
[6 empty] | 16 | transactieoverzicht | 1 | 1 | Kieron | Ja
[6 empty] | 17 | test races | 1 | 0.5 | Kieron | Ja
[6 empty] | 18 | geld verloren lijsten | 0.25 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 19 | Mogelijke winst zien | 0.5 | ? | Rein | Ja | --> niet aangevuld
[6 empty] | 20 | limiet van storten | 0.5 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 21 | overzicht vorige races | 2 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 22 | break message | 0.25 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 23 | paarden beheren | 4 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 24 | track veranderen(functioneel) | 2 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 25 | thema | 1.5 | 0 |  | Nee
[6 empty] | 26 | grafiek overzicht | 6 | 0 |  | Nee
[7 empty] | Totaal: | 34.75 | 17